| AMBITO | PROPUESTA | ACTIVIDAD | FECHA | RECURSOS | PRESUPUESTO | RESPONSABLES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nutrición | Solicitar formalmente la coordinación con el Distrito Educativo para la implementación de cambios y mejoras en la oferta alimenticia del bar de la UEPM basados en las necesidades y preferencias de los estudiantes. | Redactar y enviar una carta formal al Distrito Educativo solicitando una reunión para presentar propuestas de mejora en la oferta alimenticia del bar escolar, basada en encuestas realizadas a los estudiantes | Del 03 al 05 de noviembre de 2025 | Encuestas, asesoría nutricional, coordinación con proveedor y materiales para la propuesta. | 20,00 $ Presupuesto referencial; la financiación dependerá del convenio con el distrito y acuerdos establecidos con el representante del bar. | Consejo estudiantil. Representante del bar. Director distrital. |
| Ambiental | Implementar productos de limpieza en los baños de la UEPM, promoviendo un entorno saludable y comprometido con el cuidado del ambiente escolar. | Adquirir e instalar productos de limpieza en los baños para mejorar el entorno estudiantil. | Del 07 al 14 de noviembre de 2025 | Productos de limpieza amigables con el ambiente | $400 Presupuesto referencial; la financiación dependerá del convenio con la Prefectura de la Provincia. | Prefectura de la provincia. Consejo Estudiantil. Comité central de padres de familia. |
|  | Gestionar con la prefectura de la provincia para que se pueda dar la habilitación y mantenimiento de los baños, incluyendo personal de limpieza y basureros. | Organizar una reunión para presentar la necesidad de habilitar y mantener los baños escolares, proponiendo la contratación de personal de limpieza e instalación de basureros. Plantear una carta dirigida a la Señora Prefecta de la Provincia, para dialogar sobre la propuesta y llegar a un acuerdo de convenio. | Del 5 al 20 de noviembre de 2025 | Personal de limpieza, basureros, artículos de aseo, autorización del Comité de Padres | $2,600 Presupuesto referencial; la financiación dependerá del convenio con la Prefectura de la Provincia. | Prefectura de la provincia. Consejo Estudiantil. Autoridades del plantel. |
| Cuidado del estudiante | Implementar un botiquín de primeros auxilios equipado con insumos y medicamentos básicos de emergencia, para garantizar una atención inmediata ante incidentes dentro de la unidad educativa. | Gestionar mediante un oficio dirigido hacia el ministerio de salud pública, el Departamento de consejería estudiantil y el Comité de Padres de familia para la autorización, adquisición y dotación de un botiquín de primeros auxilios, con el apoyo de personal capacitado para su uso y control. | Del 20 al 26 de noviembre de 2025 | Botiquín equipado (alcohol, gasas, analgésicos, termómetro, guantes, etc.) | la financiación dependerá del Ministerio de Salud Pública y el subcentro de salud. | Ministerio de salud pública. Departamento de consejería estudiantil. Comité central de padres de familia. Consejo estudiantil. |
| Aulas Dignas para Aprender | Fortalecer las condiciones físicas de las aulas que presentan mayores carencias en servicios básicos como electricidad e iluminación, promoviendo entornos dignos, seguros y cómodos que favorezcan el aprendizaje y el bienestar de los estudiantes. | Organizar un diagnóstico de aulas, realizar encuestas o entrevistas dirigidas a los estudiantes para saber las condiciones de cada aula. Enviar una carta firmada por el consejo estudiantil y las autoridades principales de la institución, dirigida hacia el Ministerio de educación, para que a través de sus direcciones distritales pueda autorizar, financiar o coordinar mejoras de los servicios básicos. | Del 10 al 30 de noviembre | Encuestas. Servicios básicos. Personal de instalación. | $1,600 Presupuesto referencial; la financiación dependerá del Ministerio de Educación y disponibilidad institucional. | Ministerio de Educación. Administración Institucional. Consejo Estudiantil. Personal de Mantenimiento. |

| Innovación y Recursos Tecnológicos | Impulsar la transformación digital de la institución mediante la modernización integral del área de informática, incorporando equipos tecnológicos y recursos digitales para fortalecer las competencias tecnológicas de estudiantes y docentes. | Crear un espacio tecnológico moderno y funcional mediante la instalación de equipos de cómputo, proyectores y software educativo, que facilite el desarrollo de competencias digitales en estudiantes y docentes. La implementación se realizará mediante un convenio con la Alcaldesa del Cantón, Ing. María Lalangui, asegurando el respaldo institucional y los recursos necesarios. | Del 15 de noviembre al 15 de diciembre de 2025 | Computadoras de escritorio o laptops. Proyector multimedia y pantalla de proyección. Software educativo y antivirus actualizado. | 6,300 $ Presupuesto referencial; la financiación dependerá del convenio con el Municipio. | Municipio (Alcaldesa María Lalangui). Administración Institucional. Consejo Estudiantil. Docentes del Área de Informática. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Deporte y Bienestar | Fortalecer el área de Cultura Física mediante la implementación de equipos deportivos modernos que fomenten la actividad física, el bienestar y el desarrollo integral de los estudiantes. | Dotar al área de Cultura Física de balones, colchonetas y bandas elásticas, redes de baloncesto y voli para promover la práctica deportiva segura y la participación activa de los estudiantes en actividades físicas. La implementación se realizará con el apoyo de cooperativas locales: Cacpe Yantzaza y Cacpe Zamora. | Del 13 al 23 de noviembre del 2025 | Material deportivo (balones, bandas elasticas, colchonetas, etc.). Capacitación para docentes y estudiantes en el uso seguro del equipamiento. | El presupuesto se cubrirá mediante convenio con las cooperativas Cacpe Yantzaza o Cacpe Zamora, por lo que los valores son referenciales. | Cooperativas locales. Administración Institucional. Consejo Estudiantil. Docentes de Cultura Física. |
| Cultural y Artístico | Gestionar con las autoridades competentes el fortalecimiento de los instrumentos de la banda estudiantil, promoviendo la conservación y mejora del patrimonio musical institucional. | Elaborar una solicitud formal dirigida a las autoridades competentes para la dotación, reparación o mantenimiento de instrumentos musicales. Realizar reuniones de gestión con la Administración Institucional para coordinar apoyo logístico y recursos necesarios. | Del 17 de noviembre al 22 de noviembre del 2025. | Instrumentos musicales, materiales de reparación, cotizaciones, oficios de gestión. | $1,800 Presupuesto referencial; la financiación dependerá de los convenios establecidos con las autoridades competentes y el Comité de Padres de Familia. | Consejo Estudiantil, Administración Institucional, Docentes responsables de la Banda Estudiantil. Autoridades competentes. |
| Cultura Física y Deportes | Gestionar la realización de las finales del campeonato estudiantil de baloncesto en el Coliseo de Deportes, fomentando la participación y el espíritu competitivo de los estudiantes | Coordinar con el área de Educación Física y autoridades institucionales para el uso del Coliseo de Deportes; elaborar cronograma de partidos, asignar árbitros y seguridad; organizar difusión interna para incentivar asistencia y apoyo de la comunidad estudiantil. | Coordinar antes de los campeonatos y se llevara a cabo el Dia de las finales, según lo establezcan los encargados de organizar el campeonato estudiantil. | Oficios de solicitud, cronograma de partidos, árbitros, material deportivo. | $250 Presupuesto referencial; dependerá del apoyo institucional y del convenio con las cooperativas locales. | Consejo Estudiantil, Área de Educación Física, Administración Institucional, Cooperativas locales. |
| Jornadas Solidarias para Terceros | Organizar actividades de recaudación de fondos exclusivamente destinadas a la despedida de los estudiantes de tercer año de bachillerato. | Planificar y ejecutar actividades internas como rifas, ventas de comida, bazares o talleres, con supervisión del Consejo Estudiantil y autorización de la Administración Institucional. Controlar la recaudación y garantizar que los fondos se utilicen únicamente para la despedida de terceros. | Meses de Diciembre, Enero hasta Mayo. | Material para actividades (mesas, sillas, carteles, productos para venta), espacios del plantel, supervisión docente. | $0 – $200 Presupuesto referencial; dependerá de los materiales requeridos y aportes de estudiantes y padres de familia. | Consejo Estudiantil, Administración Institucional, Estudiantes organizadores. |
| Festival Navideño UEPM | Realizar concursos de villancicos durante la festividad de Navidad, distribuidos por niveles académicos y con participación de las viudas de la comunidad educativa. | Organizar concursos por niveles académicos (octavos, novenos, décimos, primeros, segundos y terceros); coordinar ensayo y participación de estudiantes; invitar a las viudas para que participen en coros o acompañamiento; preparar premiación simbólica para los ganadores. | Dias festivos de navidad | Escenario o espacio adecuado, premios simbólicos, decoración navideña. | $300 Presupuesto referencial; dependerá del apoyo institucional y del Comité de Padres de Familia. | Consejo Estudiantil, Docentes de Música, Administración Institucional, Comité de Padres de Familia, Estudiantes organizadores. |

|  | Gestionar ante la empresa LUNDIN GOLD la donación de fundas de caramelos para la realización de un asado navideño dirigido a los estudiantes. | Elaborar oficio de solicitud a la empresa Lundingold; coordinar entrega de fundas de caramelos; organizar la distribución durante el asado navideño; supervisar la correcta logística del evento. | 21 al 24 de diciembre de 2025 | Fundas de caramelos, utensilios para distribución, espacio institucional, supervisión docente. | 0 – $150,200,250 Presupuesto referencial; dependerá de la donación de la empresa y apoyo institucional. | Consejo Estudiantil, Empresa LUNDIN GOLD Administración Institucional, Comité de Docentes supervisores. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Orientación Académica | Gestionar charlas con profesionales de diversas carreras universitarias, para brindar a los estudiantes información y orientación sobre opciones educativas y vocacionales. | Contactar a profesionales y universidades; coordinar fechas y horarios; organizar las charlas dentro del plantel; preparar material informativo y dinámicas de interacción para los estudiantes. | 15 de enero al 5 de febrero de 2027 | Profesionales invitados, espacios institucionales, proyector, sillas, material impreso de orientación vocacional. | No tenemos presupuesto referencial; dependerá del apoyo de universidades y colaboración de los profesionales invitados. | Consejo Estudiantil, Docentes de Orientación Vocacional, Administración Institucional. |
| Celebraciones y Cultura Escolar | Celebrar San Valentín fomentando la convivencia y el respeto entre estudiantes | Realizar actividades como intercambio de cartas, dinámicas de integración y decoración temática; supervisión de docentes y Consejo Estudiantil. | 10 al 14 de febrero de 2027 | Cartas, sobres, decoración temática, materiales creativos | $150 Presupuesto referencial; financiación mediante recaudación de fondos. | Consejo Estudiantil, Docentes, Administración Institucional. |
|  | Conmemorar Carnaval con jornadas recreativas, deportivas y jorgas dentro del plantel, fomentando la integración y participación estudiantil. | Realizar competencias internas, juegos tradicionales, desfile escolar y actividades de integración entre cursos; organizar jorgas durante los días de celebración; asegurar supervisión y seguridad de los estudiantes. | Dia nacional establecido del carnaval | Material para juegos,Maquina de espuma decoración, equipo de sonido, agua y elementos para jorgas. | $100,200 Presupuesto referencial; financiación mediante recaudación de fondos durante las actividades y recursos institucionales. | Consejo Estudiantil, Docentes de Educación Física, Administración Institucional |
| Mas días festivos | Celebrar mas días festivos que esten en el calendario estudiantil, con participaciones de todos los cursos, y maestros | Realizar programas para nuestros niños, niñas, jóvenes y docentes. Implementar participaciones de música y canto. | Fechas festivas | Material para decoración del momento.equipo de sonido. | $100,250,300 Presupuesto referencial; financiación mediante recaudación de fondos durante las actividades y recursos institucionales. | Consejo Estudiantil, Administracion Institucional. |
|  | Este tipo de actividades, las financiaremos a través de Bingos, Rifas y ventas florales (San Valentin) mediante la recaudación de fondos, muy aparte de la recolecta para la despedida de Terceros años de bachillerato. | Realizar Bingos, Rifas, Ventas Florales para poder recaudar fondos para actividades festivas. Siempre respetando las reglas de nuestros lideres institucionales. | Mes de Diciembre,EneroFebrero, Marzo, Abril. |  |  | CONSEJO ESTUDIANTIL |